DivinAds

Plan de Migración a Arquitectura SaaS Segura (V2)

Documento ejecutivo para el cliente

Versión 2.0  ·  19 de April de 2026

| Destinatario | Equipo DivinAds / Stakeholders |
| --- | --- |
| Tipo | Plan de migración y hoja de ruta |
| Alcance | Arquitectura, seguridad, datos, plazos y entregables |
| Confidencialidad | Interno — no distribuir sin autorización |

Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Por qué migrar: situación actual vs. objetivo

3. Arquitectura objetivo (visión general)

4. Principios de seguridad

5. Modelo de datos y aislamiento multi-tenant

6. Licenciamiento y planes comerciales

7. Plan de migración por fases

8. Cronograma y esfuerzo estimado

9. Riesgos y mitigaciones

10. Entregables finales

11. Criterios de aceptación (DoD)

12. Próximos pasos

1. Resumen ejecutivo

DivinAds migrará de una aplicación monolítica (extensión Chrome + servidor Node.js local con estado en disco) a una arquitectura SaaS moderna basada en tres piezas desacopladas: (1) panel web Next.js desplegado en Vercel, (2) base de datos multi-tenant en Supabase Postgres con Row-Level Security y Auth integrado, y (3) extensión Chrome MV3 'ligera' que solo ejecuta tareas autorizadas por el backend. Esta transformación elimina el riesgo de guardar tokens de Facebook en archivos locales, habilita facturación por planes, y permite escalar a múltiples agencias y usuarios sin reescribir el producto.

Impacto de negocio • Producto comercializable por suscripción (Stripe-ready). • Aislamiento estricto entre clientes (compliance y confianza). • Cero datos sensibles en el navegador del usuario final. • Auditoría completa de todas las acciones sobre cuentas Meta.

2. Por qué migrar: situación actual vs. objetivo

Situación actual (V1):

Servidor Node.js ejecutándose en el equipo del usuario (localhost:8080).

Tokens OAuth almacenados en tokens.json cifrados con AES-256-GCM, pero persistidos en disco.

Sin multi-tenant: cada instalación es autónoma y no comparte datos.

Sin base de datos central, sin auditoría, sin planes/licencias.

La extensión Chrome contiene toda la lógica del negocio (ofuscada).

Arquitectura objetivo (V2):

Panel web en Vercel con autenticación Supabase (email + Google).

Base de datos Postgres centralizada con aislamiento por tenant y RLS.

OAuth de Meta 100% server-side; tokens cifrados con pgcrypto.

Extensión Chrome minimalista: solo UI + llamadas al backend.

Emparejamiento seguro extensión ↔ cuenta vía código de 6 dígitos (TTL 5 min).

Licenciamiento por planes (Trial, Starter, Pro, Enterprise) y feature flags.

Auditoría completa de acciones (audit_logs).

3. Arquitectura objetivo (visión general)

Tres capas claramente separadas. Ninguna información sensible (tokens, secretos) reside nunca en el cliente.

| Capa 1 · Cliente | Extensión Chrome MV3 (UI + llamadas HTTPS) + panel web Next.js (dashboards y administración). |
| --- | --- |
| Capa 2 · Backend | API Routes de Next.js desplegadas como funciones serverless en Vercel. Responsables de OAuth con Meta, pareo de dispositivos, validación de licencias, proxy al Graph API. |
| Capa 3 · Datos | Supabase: Postgres con RLS, Auth (usuarios del panel), Storage (avatares/exports) y Vault (claves de cifrado). |
| Integraciones | Meta Graph API v20.0 · Upstash Redis (rate-limit) · Stripe (facturación en fase 2) · Sentry (observabilidad). |

4. Principios de seguridad

Zero-trust con el navegador. La extensión jamás ve el token Meta. Todas las llamadas al Graph API pasan por el backend.

Aislamiento multi-tenant. Row-Level Security en Postgres garantiza que un cliente nunca puede leer datos de otro, ni por error de código.

Tokens cifrados en reposo. Los access_token de Meta se cifran con pgcrypto pgp_sym_encrypt; la clave vive en Supabase Vault y solo se accede por RPC SECURITY DEFINER.

OAuth endurecido. State firmado HMAC-SHA256, single-use, TTL 10 min. appsecret_proof en cada llamada al Graph API.

Pareo de dispositivos. Código 6 dígitos, hash sha256 en DB, TTL 5 min, consumo atómico, rate-limit 20/IP/10 min.

Auditoría. Cada acción sensible (conexión Meta, revocación, acceso a token) queda registrada en audit_logs.

Cumplimiento. Cabeceras HTTPS estrictas (HSTS, CSP), rate-limit global, body-limit 100 KB, registros mínimos por 90 días.

5. Modelo de datos y aislamiento multi-tenant

Supabase Postgres contiene 11 tablas (ver MIGRATION_V2.md §10). Las más relevantes para el negocio son:

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| tenants | Cada agencia/cliente es un tenant (espacio aislado). |
| tenant_members | Usuarios y rol (owner/admin/operator/viewer). |
| licenses | Plan activo, estado y periodo de facturación. |
| meta_connections | Cuentas de Meta conectadas al tenant (sin token). |
| meta_tokens | Access token cifrado; acceso solo vía RPC. |
| oauth_transactions | Transacciones OAuth en curso (state firmado). |
| device_pairings | Códigos de pareo extensión (hash + TTL). |
| extension_installs | Sesiones activas de la extensión Chrome. |
| audit_logs | Trazabilidad completa. |

6. Licenciamiento y planes comerciales

| Plan | Incluye | Límites |
| --- | --- | --- |
| Trial | Acceso 14 días, módulos BM y Cuentas. | 1 usuario, 1 cuenta Meta. |
| Starter | BM + Cuentas + Páginas + Pixels. | 3 usuarios, 3 cuentas Meta. |
| Pro | Starter + Advantage+ + Attribution + exports. | 10 usuarios, 10 cuentas Meta. |
| Enterprise | Todo + SSO + SLA + soporte prioritario. | Ilimitado (negociado). |

7. Plan de migración por fases

| Fase | Alcance | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Preparación | Scaffolding monorepo, cuentas Vercel/Supabase, secretos. | 2 días |
| Fase 1 · Base de datos | Migraciones SQL, RLS, seeds, claves en Vault. | 3 días |
| Fase 2 · Auth panel | Login email + Google, layouts protegidos, invitaciones. | 3 días |
| Fase 3 · OAuth Meta | Start + callback + refresh + revocación. | 4 días |
| Fase 4 · Pareo ext. | Endpoints create/redeem, UI en panel y extensión. | 3 días |
| Fase 5 · Proxy Graph | Endpoints BM / Ads / Pages / Pixel detrás del backend. | 6 días |
| Fase 6 · Extensión V2 | Migrar UI Chrome a llamadas backend, retirar libs. | 6 días |
| Fase 7 · Licencias | Middleware requireActiveLicense + feature flags + Stripe. | 4 días |
| Fase 8 · QA y release | Suites E2E, pen-test ligero, onboarding cliente, go-live. | 4 días |

Esfuerzo total estimado Entre 34 y 48 días hábiles de ingeniería, según disponibilidad del equipo.

8. Cronograma sugerido

Asumiendo un equipo de 1 senior full-stack a tiempo completo y un apoyo part-time de QA, el cronograma semanal es:

Semana 1: Fase 0 + Fase 1 (infra y base de datos).

Semana 2: Fase 2 + inicio Fase 3 (auth + OAuth Meta).

Semana 3: Fin Fase 3 + Fase 4 (pareo extensión).

Semana 4-5: Fase 5 (proxy Graph) + inicio Fase 6.

Semana 6-7: Fin Fase 6 (extensión V2) + Fase 7 (licencias).

Semana 8: Fase 8 (QA, auditoría final, release a producción).

9. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad / Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Rechazo de App Review por Meta | Media / Alto | Pedir el mínimo de scopes, screencast del flujo, usar Business Verification. |
| Pérdida de sesión al migrar usuarios V1 | Baja / Medio | Script de importación + comunicación previa con instrucciones de reconexión. |
| Bug en políticas RLS expone datos entre tenants | Baja / Crítico | Pruebas automáticas de RLS por tabla, code review, pentest antes de release. |
| Costos inesperados de Vercel/Supabase | Media / Bajo | Planes de arranque gratuitos + alertas de billing + caché de Graph en Redis. |
| Revocación de token del usuario | Media / Medio | Detección del error, envío de email, re-autenticación guiada en el panel. |

10. Entregables finales

Repositorio monorepo (apps/web, apps/extension, packages/*, supabase/, docs/).

Migraciones SQL (0001_init.sql, 0002_rls_policies.sql) listas para Supabase.

Contratos TypeScript + Zod en packages/types.

Endpoints Vercel (/api/meta/*, /api/extension/pair/*, /api/graph/*).

Extensión Chrome V2 minimalista (UI + Bearer token).

Suite de pruebas unitarias + integración + E2E.

Documento maestro MIGRATION_V2.md (23 secciones) y este ejecutivo.

Guía de pruebas para el cliente (UAT).

Runbook de operación (backups, rotación de claves, incidentes).

11. Criterios de aceptación (Definition of Done)

0 vulnerabilidades high/critical en dependencias (npm audit).

Cobertura de tests ≥ 80 % en packages/core y apps/web/api.

100 % de endpoints con validación Zod y manejo de errores normalizado.

RLS habilitado y verificado con tests automáticos en todas las tablas con tenant_id.

OAuth Meta pasa App Review de Facebook (estado 'In development' → 'Live').

Despliegue reproducible: 1 comando (pnpm deploy) para staging y prod.

Documentación operativa revisada y firmada por el cliente.

12. Próximos pasos inmediatos

Aprobación formal de este plan por parte del cliente.

Creación de proyecto Supabase y cuenta Vercel.

Configuración de secretos en Vercel (FB_APP_ID, FB_APP_SECRET, OAUTH_STATE_SECRET, JWT_SECRET, SUPABASE_*).

Ejecución de migraciones 0001 y 0002 en Supabase (dev + staging).

Kickoff técnico — Fase 0/1.

Anexo A — Contacto y seguimiento

Este documento complementa MIGRATION_V2.md (documento técnico maestro de 23 secciones). Cualquier cambio de alcance se gestionará vía pull request en el repositorio y quedará auditado.